**Национальный проект "Образование"**

Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на достижение двух ключевых задач.

Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.

Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024

План работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального

образования "Город Архангельск"
Детский сад комбинированного вида №116 "Загадка"

МБДОУ Детский сад №116

по реализации мероприятий национального проекта "Образование"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мероприятия | Срок реализации/ ответственные |
| 1. | **Федеральный проект "Современная школа"** | Обеспечение профессионального роста. Повышение квалификации, переподготовка педагогических работников- Участие в методических мероприятиях по обмену опытом педагогической деятельности для повышения профессионального и методического уровня- Курсы повышения квалификацииМероприятия в рамках работы по развитию инклюзивного образования в ДОО- Анкетирование родителей (законных представителей) «Инклюзивное образование в ДОО»- Открытый показ НОД в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР для родителей и педагогов ДООПроект «Путь к профессиональному совершенству Создание гибкой модели сопровождения процесса профессионального становления молодых педагогов ДОО | Постоянно/Заместитель заведующего по УВРПостоянно/Заместитель заведующего по УВР2020 г./ воспитатели2020 г./ воспитатели, логопед группы компенсирующей направленности для детей с ТНР2020-2022 г.г./Заместитель заведующего по УВР, воспитатели, специалисты |
| 2. | **Федеральный проект "Успех каждого ребенка"** | Проект «Стань звездой»Создание благоприятных условий для оптимального развития одаренных детейУчастие в спортивных мероприятиях, сдача норм ГТОУчастие детей в конкурсах на различном уровне с целью выявления и поддержкиталантливых детей | 2020- 2022 г./заведующий, заместитель заведующего по УВР, воспитатели, специалисты2019-2024 г.г./Заместитель заведующего по УВР, инструктор по физической культуре, воспитатели подготовительных групп2019-2024г./заместитель заведующего по УВР, специалисты ДОО, воспитатели |
| 3. | **Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей"** | - Участие в мероприятиях координационного совета по социальному сиротству территориального округа «Майская горка»- функционирование консультативного пункта (электронная приемная на сайте организации, телефон «Доверия»);- адаптационный клуб «Карапуз» для детей, не посещающих дошкольное учреждение- взаимодействие ДОО с социальными институтами для обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей дошкольного возраста, их способностей и творческого потенциалаРодительская конференция «Здоровая семья-здоровый ребенок» Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах оздоровления дошкольниковПроект «детский сад + семья»Педагогическое сопровождение семей в условиях дошкольного учреждения посредством инновационных форм работы с родителямиПроект «Вместе дружная семья: детский сад, родители и я»Развитие творческого потенциала и одаренности ребенка путем объединения усилий семьи и ДОО | Постоянно, согласно плана координацинного совета / социальный педагог2019-2024 г./ заместитель заведующего по УВР, специалисты2019-2024 г./ специалисты, заместитель заведующего по УВР, воспитатели, представители социальных партнеров2020/ заведующий, заместитель заведующего по УВР, воспитатели, специалисты2020-2021/ заведующий. заместитель заведующего по УВР, воспитатели, специалисты2021-2022/ заведующий, заместитель заведующего по УВР, воспитатели, специалисты |
| 4. | **Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"** | - выступления на общих родительских собраниях Лагутенко Я.А.- начальника центра по профилактике терроризма Приморского района «Кибер-безопасность»- внедрение и использование в образовательной деятельности мультимедийных технологий | 2019-2024 г./ заместитель заведующего по УВР2019-2024 г./ воспитатели, специалисты, администрация ДОО |
| 5. | **Федеральный проект "Учитель будущего"** | - презентация творческих проектов "Организация проектной деятельности в рамках реализации регионального компонента"- городской семинар-практикум "Методы и формы реализации регионального компонента в работе с детьми дошкольного возраста"- окружной конкурс игр и пособий "Край, в котором ты живешь"- круглый стол "Организация работы с семьями воспитанников в рамках реализации регионального компонента"- участие педагогических работников в конкурсах педагогического мастерства- школа молодого педагога «Всеобуч» для повышения уровня профессиональной компетентности начинающих педагогов ДОО | 2020 г. **/** воспитатели, специалисты, заместитель заведующего по УВР2020 г. **/** воспитатели, специалисты, заместитель заведующег по УВР2020 г.**/** воспитатели, специалисты, заместитель заведующего по УВР2020**/** воспитатели, специалисты, заместитель заведующего по УВР2019-2024/ воспитатели, специалисты, заместитель заведующего по УВР2019-2024/ воспитатели, специалисты, заместитель заведующего по УВР |
| 6. | **Федеральный проект "Социальная активность"** | Участие в благотворительных акциях: «Новогодний костюм»«Помощь приютам животных»«На пороге школы»«Будь в теме» (социально-экологическая акция)Проект «Чистый город дошколят»Природоохранный социально-образовательный проект «Эколята – Дошколята»  | 2019-2024/ заместитель заведующего по УВР, воспитатели, специалисты |